## Plan Actions
PLAN D'ACTIONS CORRECTIVES — ISO 9001:2015 §10.2
ISOthèque — isotheque.fr ¦ Réf. FR-QUA-PAC-01 v1.0 ¦ Ressource gratuite
Organisme : |  |  | Responsable qualité : |  |  | Période : |  |  | Version :
N° Action | Date ouverture | Source | Description de l'action | Processus | Priorité | Responsable | Date limite | Date réalisation | Statut | Vérification efficacité
AC-2026-001 | 15/01/2026 | Audit interne | Réviser la procédure PR-ACH-03 pour intégrer l'évaluation annuelle des fournisseurs critiques — déclenchée par NC n° NC-2026-002 | Achats | Haute | Resp. Achats | 28/02/2026 |  | En cours
AC-2026-002 | 15/01/2026 | Audit interne | Identifier les 3 postes sans doublon d'habilitation et planifier les formations de polyvalence | Production | Haute | Resp. Production | 31/03/2026 |  | En cours
AC-2026-003 | 22/01/2026 | Réclamation client | Désigner un suppléant SAV et mettre à jour la procédure PR-CLI-02 (délai cible 10 jours) | Commercial | Moyenne | Resp. Qualité | 28/02/2026 | 28/02/2026 | Clôturée | Efficace — délai moyen mars : 7 jours
AC-2026-004 | 10/02/2026 | Revue de direction | Intégrer un indicateur de conformité fournisseurs dans le tableau de bord mensuel | Qualité | Moyenne | Resp. Qualité | 31/03/2026 |  | En cours
AC-2026-005 | 10/02/2026 | Revue de direction | Réaliser les 3 évaluations fournisseurs en retard (F-012, F-018, F-023) | Achats | Haute | Resp. Achats | 15/03/2026 | 15/03/2026 | Clôturée | Efficace — évaluations réalisées et archivées

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD — PLAN D'ACTIONS CORRECTIVES
Données calculées automatiquement depuis l'onglet Plan Actions
Actions ouvertes | En retard
3 | 0
Clôturées | Total actions
2 | 5
Répartition par statut
En cours | 3
En attente | 0
En retard | 0
Clôturée | 2
Annulée | 0
Répartition par priorité
Haute | 3
Moyenne | 2
Basse | 0
Répartition par source
Audit interne | 2
Réclamation client | 1
Revue de direction | 2
Observation terrain | 0
Audit externe | 0
Autre | 0
Performance
Taux de clôture | 40%
Actions en retard (délai dépassé) | 0
Ressource gratuite ISOthèque — isotheque.fr ¦ Pour un suivi avancé avec tableau de bord SMQ complet (4 domaines, graphiques), consultez la bibliothèque premium.

## Guide d'utilisation
GUIDE D'UTILISATION — Plan d'actions correctives ISO 9001:2015 §10.2
ISOthèque — isotheque.fr
Description des colonnes
N° Action | Numéro unique de l'action. Format recommandé : AC-AAAA-NNN (ex. AC-2026-001). Ne jamais réutiliser un numéro.
Date ouverture | Date à laquelle l'action a été identifiée et enregistrée. Format JJ/MM/AAAA.
Source | Origine de l'action — sélectionner dans la liste déroulante. Une action peut provenir d'un audit, d'une réclamation client, de la revue de direction, etc.
Description | Décrire précisément l'action à mener : quoi faire, pourquoi (référence à la NC ou au problème source), résultat attendu.
Processus | Processus concerné par l'action (ex. Production, Achats, RH, Qualité…).
Priorité | Haute : impact fort ou délai contraint. Moyenne : important mais non urgent. Basse : amélioration opportuniste. La priorité est automatiquement colorée.
Responsable | Personne en charge de la mise en œuvre. Ne pas mettre 'Service Qualité' par défaut — l'action doit être portée par le pilote du processus concerné.
Date limite | Date d'échéance pour la réalisation de l'action. La cellule passe en rouge automatiquement si la date est dépassée et l'action non clôturée.
Date réalisation | Date à laquelle l'action a effectivement été réalisée. À remplir uniquement quand l'action est terminée.
Statut | En cours : action engagée. En attente : bloquée par une dépendance externe. En retard : délai dépassé. Clôturée : action réalisée et efficacité vérifiée. Annulée.
Vérification efficacité | Décrire le résultat de la vérification : le problème s'est-il reproduit ? Indiquer la méthode et la date de vérification. Une action ne peut être clôturée sans ce champ.
Règles de gestion essentielles
Distinction correction / AC | Ce plan couvre les actions correctives (traitement de la cause). Les corrections immédiates (traitement de l'effet) sont à enregistrer dans la fiche NC correspondante.
Responsabilité | Chaque action doit avoir UN responsable nommément désigné. La responsabilité collective n'est pas acceptable pour un plan d'actions.
Clôture | Une action ne peut être clôturée que si la vérification d'efficacité a été réalisée. Changer le statut en 'Clôturée' sans vérification est une non-conformité potentielle.
Actions en retard | Les cellules 'Date limite' en rouge signalent des actions en retard. Elles doivent être traitées en priorité lors de la revue qualité mensuelle.
Revue périodique | Présenter la synthèse de ce plan en revue de direction (§9.3.2) — le taux de clôture et les actions en retard sont des données d'entrée obligatoires.
Lien avec les NC | Chaque action corrective doit être tracée depuis la fiche NC correspondante. Indiquer le numéro NC dans la description de l'action.
Ressource gratuite ISOthèque — isotheque.fr — Pour un tableau de bord SMQ complet avec suivi des 4 domaines qualité, consultez la bibliothèque premium.