## Registre améliorations
REGISTRE DES AMÉLIORATIONS ENVIRONNEMENTALES — ISO 14001:2015 §10.1 / §10.3
Amélioration continue du Système de Management Environnemental — Suivi des actions d'amélioration §10
★ RESSOURCE GRATUITE — isotheque.fr
Organisme : | [5 empty] | Responsable SME :
Année : | [5 empty] | Version : |  | V1.0
N° | Date | Description de l'amélioration | Source | Chapitre ISO | Priorité | Responsable | Délai | Statut | Gain env. estimé
AME-001 | 2024-01-15 | Installer des minuteries sur l'éclairage des vestiaires pour réduire la consommation électrique | Audit interne | §8 Réalisation | 🟡 Moyenne | Maintenance | 2024-03-31 | ✅ Réalisée | Énergie : -1 200 kWh/an
AME-002 | 2024-02-10 | Compacter les déchets DIB cartons avant collecte pour réduire la fréquence d'enlèvement | Terrain / Opérateur | §8 Réalisation | 🟢 Basse | Production | 2024-04-30 | ✅ Réalisée | Déchets : -15% rotations collecte
AME-003 | 2024-03-05 | Substituer solvant chloré par solvant aqueux pour nettoyage pièces (réduction COV) | AES / Tableau de bord | §6 Planification | 🔴 Haute | R&D / Achats | 2024-09-30 | 🟡 En cours | COV : objectif -20%
AME-004 | 2024-04-20 | Former les opérateurs au tri sélectif 5 flux — mise à jour procédure et affichage zones | Terrain / Opérateur | §7 Support | 🟡 Moyenne | Resp. SME | 2024-06-30 | ✅ Réalisée | Taux valorisation : +8 pts
AME-005 | 2024-06-01 | Installer un compteur d'eau sous-comptage ligne de production pour pilotage précis | Revue direction | §9 Évaluation | 🟡 Moyenne | Maintenance | 2024-10-31 | 🔵 Planifiée | Eau : mesure & réduction ciblée
AME-006 | 2024-07-12 | Rejoindre la plateforme Trackdéchets pour 100% traçabilité BSDD en ligne | Veille réglementaire | §8 Réalisation | 🔴 Haute | Resp. SME | 2024-09-15 | ✅ Réalisée | Conformité BSDD : 100%
AME-007 | 2024-09-03 | Réaliser le premier bilan carbone scopes 1+2+3 avec prestataire spécialisé | Revue direction | §6 Planification | 🟡 Moyenne | Direction | 2025-06-30 | 🔵 Planifiée | CO2 : base de référence établie
AME-008 | 2024-10-18 | Déployer la sensibilisation env. trimestrielle (quart d'heure env.) sur tous les sites | Audit interne | §7 Support | 🟢 Basse | Resp. SME | En continu | 🟡 En cours | Culture env. : suivi % personnel
AME-009 | 2024-11-25 | Remplacer les luminaires atelier par LED (économie 40% énergie éclairage) | AES / Tableau de bord | §8 Réalisation | 🟡 Moyenne | Maintenance | 2025-03-31 | ⬜ Idée | Énergie : -8 000 kWh/an estimé
AME-010 | 2024-12-01 | Intégrer critères env. dans évaluation fournisseurs (scoring RSE) | Parties intéressées | §6 Planification | 🟢 Basse | Achats | 2025-06-30 | ⬜ Idée | Scope 3 amont : réduction indirecte
AME-011
AME-012
AME-013
AME-014
AME-015
AME-016
AME-017
AME-018
AME-019
AME-020
★ Ressource Gratuite ISOthèque — isotheque.fr — Tous droits réservés

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD AMÉLIORATIONS — §10 ISO 14001:2015
★ RESSOURCE GRATUITE — isotheque.fr
Indicateur | Valeur | Détail
Nb total d'améliorations | 21
Nb réalisées (✅) | 4 | Objectif : 100% clôture N
Nb en cours (🟡) | 2 | Actions à suivre
Nb planifiées (🔵) | 2 | À démarrer
Nb idées (⬜) | 2 | À évaluer et planifier
Nb abandonnées (❌) | 0
Taux de réalisation (%) | 19.05% | Objectif : ≥ 80% clôture annuelle
Nb améliorations §8 Réalisation | 4 | Maîtrise opérationnelle env.
Nb améliorations priorité Haute | 2 | À traiter en urgence
★ Ressource Gratuite ISOthèque — isotheque.fr — Tous droits réservés