## Registre des modifications SMQ
REGISTRE DES MODIFICATIONS PLANIFIÉES DU SMQ
ISO 9001:2015 — §6.3 Planification des modifications
Identification
Organisme | ________________________________
Responsable | ________________________________
Date de mise à jour | ________________
N° | Nature de la modification | Description / Objectif | Processus concerné | Responsable | Date prévue | Ressources nécessaires | Risques identifiés | Statut
1 | Organisationnelle | Création d'un service Qualité dédié — nomination du Responsable Qualité | Management §5.3 | Direction | T1 2025 | 0,5 ETP | Résistance au changement | Réalisée
2 | Documentaire | Mise à jour de la procédure de maîtrise de la production suite audit interne | Production §8.5.1 | Resp. Qualité | T2 2025 | Temps rédaction | Aucun identifié | Réalisée
3 | Technologique | Déploiement d'un logiciel de gestion documentaire (GED) | Support §7.5 | DSI + RQ | T3 2025 | 5 000 € | Formation utilisateurs | En cours
4 | Processus | Révision de la cartographie des processus suite extension du périmètre | §4.4 Processus | Resp. Qualité | T4 2025 | Atelier 1 jour | Périmètre à confirmer | Planifiée
5 | Réglementaire | Mise à jour du registre légal suite nouvelle réglementation sectorielle | §6.1 Conformité | Veille réglementaire | T1 2026 | Externe (juriste) | Délai inconnu | En attente
Ressource gratuite ISOthèque — isotheque.fr — §6.3 ISO 9001:2015 — À revoir lors de chaque revue de direction (§9.3)